## Sheet1
UGE:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DATO:	10-02-2014	17-02-2014	24-02-2014	03-03-2014	10-03-2014	3-17-2014	3-24-2014	3-31-2014	4-7-2014	4-14-2014	4-21-2014	4-28-2014	5-5-2014	5-12-2014	5-19-2014	5-26-2014
										PÅSKE
Projektformulering
										PÅSKE
Use Case
										PÅSKE
Kravspec & Accepttest
										PÅSKE
Arkitektur
										PÅSKE
Design/Implementering
										PÅSKE
Dokumentering/Rapport

Deadlines:	Projektformulering og overordnet tidsplan			Kravspec og accepttest				System-arkitektur								Onsdag: Projektaflevering!
Aktiviteter:					Review af Kravspec. og accepttest				Review af System-arkitektur (evt. design dokumenter, reviderede kravspec)